План внедрения начальника отдела: 30 / 60 / 90 дней

Адаптационный план для Иванюк В.С. в роли начальника отдела. Совместно

контролируют: Покалюк Д.Г. (наставник) и Иванюк В.С. (исполнитель).

Первые 30 дней (+30 дней от даты назначения): принять отдел и навести порядок

Цель: взять управление, запустить базовые процессы, ничего не «уронить».

Принять текущие объекты, завести рабочий журнал отдела.

Провести собрание отдела, представиться в роли начальника отдела, объяснить правила.

Распределить задачи по объектам в рабочем журнале отдела.

Запустить нормоконтроль: каждый чертёж проходит проверку по Регламенту (разд. 16).

Завести табель учёта рабочего времени.

Свести требования Регламента в рабочую практику отдела.

Контрольная точка +30: задачи распределены, чертежи идут через нормоконтроль,

табель ведётся. Встреча с Покалюком Д.Г. — разбор первых проблем.

Дни 31–60 (+60 дней от даты назначения): стабилизировать качество

Цель: сделать процессы устойчивыми и предсказуемыми.

Стабилизировать нормоконтроль: типовые замечания → памятка/чеклист отдела.

Составить и согласовать график отпусков.

Вести рабочий журнал отдела в актуальном состоянии — по нему заместитель

директора контролирует работу отдела.

Выявить узкие места по срокам, перераспределить нагрузку.

Подготовиться к вводу 2-й ставки конструктора (онбординг-план наготове).

Контрольная точка +60: нормоконтроль стабилен, табель и график ведутся,

рабочий журнал актуален.

Дни 61–90 (+90 дней от даты назначения): автономность отдела

Цель: отдел работает самостоятельно, начальник отдела управляет, а не «тушит пожары».

Отдел выпускает документацию по Регламенту без системных замечаний.

Запущен онбординг новичка (при выходе Конструктора 2).

Сформированы метрики: сроки выпуска, доля чертежей с замечаниями, загрузка.

Итоговая встреча: оценка адаптации, цели на следующий квартал.

Контрольная точка +90: отдел автономен; назначение состоялось «без сучка и

задоринки». Итоговая оценка Покалюка Д.Г.

Метрики успеха

| Метрика | Цель к +90 |
| --- | --- |
| Выпуск документации в срок | ≥ 90% объектов |
| Чертежи без замечаний нормоконтроля с 1-го раза | рост к концу периода |
| Табель и график отпусков | ведутся без срывов |
| Адаптация новичка | по плану онбординга |