План обучения и адаптации новичка (онбординг конструктора)

Используется начальником отдела при выходе нового конструктора

(в т.ч. Конструктора 2). Цель — за ~2 недели вывести новичка на самостоятельный

выпуск чертежей по Регламенту КМД.

Наставник: начальник отдела (Иванюк В.С.) или назначенный конструктор.

День 1. Введение

[ ] Знакомство с отделом, рабочим местом, ПО (в т.ч. CutLogic 1D).

[ ] Выдать Регламент КМД, объяснить структуру и где что искать.

[ ] Объяснить порядок постановки задач (журнал) и приёмки (нормоконтроль).

[ ] Показать архив выпущенной документации как образцы.

Дни 2–3. Оформление листов

[ ] Форматы, рамки, штамп, шрифты, линии, масштабы (разд. 6 Регламента).

[ ] Компоновка изображений (разд. 7).

[ ] Практика: оформить лист по образцу, разбор с наставником.

Дни 4–6. Полнота чертежей и марки

[ ] Маркировка отправочных марок (п. 5.5).

[ ] Минимальный набор изображений, узлы, разрезы, размеры (разд. 8).

[ ] Практика: чертёж простой отправочной марки.

Дни 7–9. Детали, раскрой, производство

[ ] Чертежи прокатных и листовых деталей (п. 9.2–9.4).

[ ] Раскроечные карты CutLogic 1D, DXF для лазерной резки (п. 9.6–9.7).

Дни 10–12. Спецификации и ведомости

[ ] Спецификация на марку и выборка металла (п. 10.1–10.2).

[ ] Ведомости марок, метизов, покраски, чертежей (п. 10.3–10.7).

[ ] Сварные швы и разделка кромок (разд. 12), нумерация документов (разд. 13).

Дни 13–14. Самостоятельный выпуск

[ ] Выполнить небольшой комплект КМД самостоятельно.

[ ] Пройти чек-лист конструктора (разд. 16) и нормоконтроль.

[ ] Разбор замечаний, итоговая беседа.

Оценка адаптации

| Критерий | Освоено |
| --- | --- |
| Оформляет листы по Регламенту | ☐ |
| Делает полный комплект отправочной марки | ☐ |
| Готовит раскрой и DXF | ☐ |
| Составляет спецификации и ведомости | ☐ |
| Проходит чеклист и нормоконтроль с минимумом замечаний | ☐ |

Итог наставника: _______________________________________________________________